**浙大邵逸夫医院绍兴院区工程**

**重大变更公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| **工程名称** | **浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包** |
| **施工单位** | **中国建筑第八工程局有限公司** |
| **监理单位** | **五洲工程顾问集团有限公司** |
| **变更原因及内容** | **理由：设计单位考虑1号楼雨棚柱承台位置与地下室外墙承台高差大，距离近，高、低承台间安全距离不足，设计单位采用降低雨棚柱承台标高，与地下室外墙承台标高一致。****内容：雨棚柱承台标高降低，相应雨棚柱长减少，雨棚柱高度增加，同时扩大地下室筏板至雨棚柱承台处、增加首层位置与地下室顶板间的联系梁等内容。** |
| **变更责任主体** | **设计单位** |
| **增加金额** | **810197.42元** |
| **公示时间** | **2022.9.26-2022.10.5** |

**公示期间，如有异议，请与郑志平联系。**

**联系人：郑志平 电话：13587382528**

**杭州湾上虞经济技术开发区管委会**

 **2022年10月5日**

**浙大邵逸夫医院绍兴院区工程**

**重大变更公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| **工程名称** | **浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包** |
| **施工单位** | **中国建筑第八工程局有限公司** |
| **监理单位** | **五洲工程顾问集团有限公司** |
| **变更原因及内容** | **原因：因原设计不能满足核医学区域防辐射要求，根据预评价专家意见，设计单位对直线加速器进行深化设计，并出具了《结改03设计变更通知单》****内容：直线加速器建筑面积增加、墙柱型号及配筋修改、墙体厚度调整。** |
| **变更责任主体** | **设计单位** |
| **增加金额** | **2389863.31元** |
| **公示时间** | **2022.9.26-2022.10.5** |

**公示期间，如有异议，请与郑志平联系。**

**联系人：郑志平 电话：13587382528**

**杭州湾上虞经济技术开发区管委会**

 **2022年10月5日**

**浙大邵逸夫医院绍兴院区工程**

**重大变更公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| **工程名称** | **浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包** |
| **施工单位** | **中国建筑第八工程局有限公司** |
| **监理单位** | **五洲工程顾问集团有限公司** |
| **变更原因及内容** | **理由：根据《1号楼建改06幕墙优化设计变更单》，窗台高度调整，1号楼相应窗台结构大样需修改，设计单位出具了《1号楼结改13设计变更单》。 内容：结施086、结施090、结施096中部分窗台节点更新或高度由原来的Hs加0.45改为Hs加0.6m-1.1m ；结施089、结施095、结施101、结施107中部分梁尺寸配筋修改。** |
| **变更责任主体** | **设计单位** |
| **增加金额** | **815263.75元** |
| **公示时间** | **2022.9.26-2022.10.5** |

**公示期间，如有异议，请与郑志平联系。**

**联系人：郑志平 电话：13587382528**

**杭州湾上虞经济技术开发区管委会**

 **2022年10月5日**

**浙大邵逸夫医院绍兴院区工程**

**重大变更公示表**

|  |  |
| --- | --- |
| **工程名称** | **浙大邵逸夫医院绍兴院区总承包** |
| **施工单位** | **中国建筑第八工程局有限公司** |
| **监理单位** | **五洲工程顾问集团有限公司** |
| **变更原因及内容** | **理由：施工总承包招标标底（预算）编制时，塔吊基础的结构形式尚未确定，标底编制单位对11台塔吊基础的费用按常规的每台13万元计取，本项合计费用为143万元，且因总包标底编制时间紧张，无时间进行细细推敲。总包招标结束后，总承包单位根据本项目深基坑特点，编制完成了塔吊基础方案（钢格构柱式），并通过了专家论证，经全咨单位初审，预算费用为291.6065万元，增加费用135.7365万元，两者之间存在重大差异。根据招标文件补充文件（二）中清单编制说明第十三条规定，要求对标底价进行调整 内容：格构式塔吊基础标底费用调整。** |
| **变更责任主体** | **设计单位** |
| **增加金额** | **1357365元** |
| **公示时间** | **2022.9.26-2022.10.5** |

**公示期间，如有异议，请与郑志平联系。**

**联系人：郑志平 电话：13587382528**

**杭州湾上虞经济技术开发区管委会**

 **2022年10月5日**