## Sheet1
区文广旅游局2023年重点工作清单 （截至3月底工作进展）
序号 | 重点工作 | 1-2月份工作计划 |  | 3-4月份工作计划 |  | 截至3月底工作进展 | 5-6月份工作计划 |  | 7-8月份工作计划 |  | 9-10月份工作计划 |  | 11-12月份工作计划 |  | 责任 领导 | 责任科室（单位） | 责任人 | 完成时限
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 高质量完成区委二届二轮巡察问题整改及回头看工作。 | 深入落实巡察整改工作，抓好建章立制、人员问责、质效评估等工作。 |  | 深入落实巡察整改工作，完成建章立制、人员问责工作，迎接现场督评。做好质效评估平台两轮评估工作，抓好相关报告和资料报送。完成涉组涉干问题整改。 |  | 有序推进巡察整改，完成14个问题销号，完成意识形态、涉组涉干问题整改报告提交。完成两个报告起草。 | 5月: 制作并报送巡察整改工作台账，高质量推进43个问题销号。; 7月: 做好两个“四张清单”问题销号，抓好整改落实、报告起草、资料报送工作。; 9月: 持续巩固提升巡察整改成果，立足长治长效，做好“回头看”工作。; 11月: 持续巩固提升巡察整改成果，立足长治长效，做好“回头看”工作。 | 徐坚权 | 办公室 | 龚吉丹 | 2023-12-01
2 | 完成文化艺术中心、图书馆提升改造项目及竣工验收工作。 | 复工 | 建设工程完成工程量95% | 施工工程建设完工，并完成验收。 | 布展工程收尾，并完成验收。 | 建设工程已完成竣工验收，布展工程将于4月初进行验收。 | 5月: 工程竣工; 7月: / |  | 办公室 |  | 2023-06-01
3 | 完善局团组织建设，开展文旅青年系列活动。 | 制定年度团建工作计划 |  | 做好优秀团员推选等工作 |  | 做好共青团绍兴市上虞区文广旅游局第一次全体大会前期准备工作。 | 5月: 健全完善团组织建设; 7月: 围绕大局、服务中心，积极谋划开展丰富团活动，发挥团组织凝聚力、引领力，为系统年轻干部成长搭建平台。; 9月: 围绕大局、服务中心，积极谋划开展丰富团活动，发挥团组织凝聚力、引领力，为系统年轻干部成长搭建平台。; 11月: 围绕大局、服务中心，积极谋划开展丰富团活动，发挥团组织凝聚力、引领力，为系统年轻干部成长搭建平台。 |  | 办公室 | 郭益昌 | 2023-12-01
4 | 围绕“唱响青春之歌”党建品牌，开展“唱响先锋之歌”“唱响活力之歌”“唱响奔跑之歌”三个篇章系列党建主题活动，争创区直机关优秀党建品牌。 | “贯彻二十大 建设青春城”青年理论基层宣讲 |  | 组织开展文旅青年讲解赛 |  | 开展青年理论基层宣讲，并在3月9日《上虞日报》刊登信息报道；完成文旅青年讲解赛报名工作。 | 5月: 组织“我的青春•我的城”征文、演讲赛; 7月: 组织“七一”红歌比赛；组织开展“沿着总书记的足迹学思想”春晖行、参观“上虞红色印记”主题展上虞党史陈列室。; 9月: 开展大东山清风之旅、文化旅游调研报告撰写活动。; 11月: 优秀“领跑者”评选表彰、争创区直机关优秀党建品牌。 |  | 机关党委 | 陆晓波 | 2023-12-01
5 | 做好年度预决算及信息公开、常规财务工作；完善、出具图书馆内审检查报告和完成越窑青瓷研究所、艺术推广服务中心内审工作，完善财务审批流程和财务制度。 | 1.做好2022年度决算。2.做好常规财务工作（领导离任审计及2021年预算专项审计）。3.完善财务审批流程和财务制度。 |  | 1.做好2023年预算及信息公开。2.做好常规财务工作（民生实事专项审计和2022预算执行情况专项审计、政府财务年报、2022年国有资产年报）。 |  | 1.完成2022年度决算编制，2023年预算及信息公开；2.完善财务审批流程和财务制度；3.完成领导离任审计驻点审计及2021年预算专项审计整改工作；4.完成2022年预算执行情况驻点审计和2022年国有资产年报。 | 5月: 1.做好图书馆内审检查报告和越窑青瓷研究所、艺术推广服务中心内审等相关工作准备。2.做好常规财务工作（领导离任审计、民生实事等专项审计整改、2022年内控年报）。; 7月: 1.完善图书馆内审检查报告和越窑青瓷研究所、艺术推广服务中心内审工作。2.做好常规财务工作（2023年项目绩效评价、2022年决算公开）。; 9月: 1.出具图书馆内审检查报告和完成越窑青瓷研究所、艺术推广服务中心内审工作。2.做好常规财务工作。3.2024年预算编制。; 11月: 1.2024年预算录入系统，省专项扎减等。2.做好常规财务工作（12月份所有费用结算、支付）。 |  | 财务结算中心 | 郑 鸣 | 2023-12-01
6 | 《祝家庄里的年轻人》高质量晋京中央歌剧院展演。组织区内展演，参加上级组织的各项重大演出活动，冲刺更高级别奖项。 | 完成区内3场 |  | 完成区内7场 |  | 3月份完成3场，累计完成6场（困难问题：因流感及气温变化，演员发烧病倒较多，剧目安排有一定难度） | 5月: 无; 7月: 7中旬晋京2场; 9月: 完成区内4场; 11月: 无 |  | 公共文化服务中心 | 罗小利 | 2023-12-02
7 | 完成送戏下乡100场。 | 完成3场 |  | 完成60场 |  | 3月份完成21场，累计完成24场（困难问题：因流感及气温变化，演员发烧病倒较多，剧目安排有一定难度） | 5月: 完成10场; 7月: 无; 9月: 完成27场; 11月: 无 |  | 公共文化服务中心 |  | 2023-12-02
8 | 提升公共文化设施，重点抓好省级重点文化设施改造提升工程—驿亭镇综合文化站升级改造工作。新建“15分钟品质文化生活圈”60个、文化驿站1个、城市书房3家。 | 现场踏看并确定驿亭文化站改造提升点位，根据文化站评估定级标准，做好指导。完成文化圈、文化驿站、城市书房民生地图信息录入。 |  | 按要求开展文化站、文化圈、文化驿站、城市书房创建，实地走访、指导乡镇开展建设，完成1家城市书房（舜源村）建设。 |  | 驿亭文化站完成布展规划和功能设置优化；文化圈完成第一轮现场踏看；舜源村城市书房完成建设。 | 5月: 做好跟踪对接，按要求开展创建指导，完成部分“15分钟品质文化生活圈”验收，完成1家文化驿站（南丰社区）建设。; 7月: 做好跟踪对接，完成驿亭文化站内部布展，完成部分“15分钟品质文化生活圈”验收，完成1家城市书房（祝家庄）建设。; 9月: 做好跟踪对接，完成文化站提升，做好上级验收准备，完成60个文化圈创建验收，完成1家城市书房（新区村）。; 11月: 无 | 郑杰峰 | 文化 艺术科 | 柯妮赛 | 2023-11-01
9 | 深化文化惠民共享，全年开展“阳光文化”演出、培训230场。 | 发布招标要素公告，基本完成招标方案。 |  | 完成招标方案，做好采购审批，根据招标中心安排，完成招标签约并做好点单发布，开展演出、培训。 |  | 阳光文化发布招标公告。4月份完成招标后开始点单演出。 | 开展演出、培训90场。 |  | 累计完成150场 |  | 累计完成200场 |  | 累计完成230场 | / |  | 文化 艺术科 |  | 2023-11-01
10 | 推进文化标识建设工作。重点抓好孝德文化标识建设，提升基因解码“1310”转化利用率，深化文旅融合，做好宣传推广和成果展示。 | 做好年度资系统梳理录入整理。 |  | 根据省厅专班要求，对1-3-10项目做好年度任务梳理，积极与项目单位做好沟通对接。 |  | 对1-3-10项目做好年度任务梳理和相关内容补充。 | 5月: 根据省厅专班要求，做好工作任务推进和平台填报。; 7月: 根据省厅专班要求，做好半年工作总结，做好宣传推广和成果展示。; 9月: 按要求做好工作推进和平台填报。; 11月: 做好全年工作整理。 | 郑杰峰 | 文化 艺术科 | 柯妮赛 | 2023-11-01
11 | 争创省级“最美公共文化空间”、文化强镇、文化示范村、“百姓文艺”工作坊。 | 谋划全年工作 |  | 有方向性做好摸排推荐 |  | 对上浦镇做好文化强镇、谢塘镇星片场最美文化空间预申报指导，有计划开展创建准备。 | 5月: 根据上级文件要求，做好申报，并对创建单位开展指导。; 7月: 根据上级文件要求，积极做好指导、服务工作。; 9月: 根据上级文件，积极向市局推荐申报符合条件的相关乡镇、村社名单。; 11月: 根据上级文件，积极向市局推荐申报符合要求的相关乡镇、村社名单。等待上级命名。 |  | 文化 艺术科 |  | 2023-11-01
12 | 推动全民艺术普及，打造青春讲堂品牌。组织开展“文艺星火赋美”工程60场、公益培训3期50门课程、文学讲座和视觉艺术沙龙系列活动12期。 | 组织文艺赋美演出活动5场 |  | 组织开展第一期公益培训24门课程，文艺赋美工程15场。 |  | 顺利开展公益培训课程24门，文艺赋美8场。 | 5月: 组织开展第二期公益培训24门课程，文艺赋美工程10场。; 7月: 组织开展各位公益讲座和艺术沙龙4期，第二期公益培训24门课程，文艺赋美工程15场。; 9月: 组织开展各类讲座和艺术沙龙4期，第三期公益培训24门课程，文艺赋美工程15场。; 11月: 组织开展各类讲座和艺术沙龙4期，第三期公益培训24门课程。 |  | 文化馆 | 杜留阳 | 2023-12-01
13 | 打造群文亮点品牌，丰富群众文化生活。组织开展全区舞蹈比赛。 | 组织召开全区文化骨干座谈会，确定活动形式。 |  | 制定修改舞蹈比赛活动方案，正式下发比赛文件。 |  | 调研讨论舞蹈比赛活动方案，组织开展上虞区舞动青春短视频大赛。 | 5月: 宣传发动，组织乡镇街道上报节目，进行排练。; 7月: 节目排练辅导，组织正式比赛。; 9月: 选拔优秀节目参加上级比赛。; 11月: / |  | 文化馆 |  | 2023-10-01
14 | 推动文艺精品创优。力争获得市级以上奖项20件以上，省级以上奖项5件以上。 | 组织文艺骨干座谈交流，确定创作方向。 |  | 参加省市有关作品研讨会，研讨确定创作主题，组织开展音乐作品创作。 |  | 分别参加音乐、舞蹈、小品、曲艺等各门类省级题材讨论培训班。浙江省新故事比赛正式发文。 | 5月: 组织开展舞蹈、曲艺等题材作品创作和节目排练。; 7月: 修改完善节目方案，排练提高节目质量，组织参加上级比赛。; 9月: 根据上级安排参加省级、市级原创作品比赛。; 11月: 线上线下宣传展示节目成果 |  | 文化馆 |  | 2023-12-01
15 | “非遗有戏”省级试点应用全面上线。创新活动载体，开展线上线下活动，提高使用效率，发挥引领效应。 | 非遗有戏浙里办上线试运行 |  | 补充视频资料，完善平台信息，完成平台初步验收。 |  | 非遗馆视频VR素材完成拍摄，完成非遗有戏初步验收。 | 根据招标文件和投标文件要求，配合完成非遗优秀上线平台终验。 |  | 组织开展线上“非遗来也”之国学讲堂活动2场，其他非遗活动1场。 |  | 组织开展线上“非遗来也”之国学讲堂活动2场 |  | 总结推广 | / |  | 文化馆 |  | 2023-11-01
16 | 高质量开展“非遗助力共同富裕”试点工作。开展非遗集市、非遗讲座、非遗培训进社区等“非遗来也”品牌活动12场。 | 参加省级培训，组织开展调研。 |  | 制定活动方案和工作计划表，组织上虞区非遗工坊参加交流活动。 |  | 正式上报“非遗助力共同富裕”试点工作计划表，顺利完成上虞区非遗工坊赴慈溪开展创建交流走亲活动。 | 成立领导小组，开展非遗公益培训、非遗集市10场。 |  | 组织非遗讲座、 非遗来也系列活动10场。 |  | 组织非遗进校园活动30场 |  | 总结宣传 | / |  | 文化馆 |  | 2023-11-01
17 | 办好“文化和自然遗产日”活动。 | 组织开展非遗兴乡大巡游活动1场 |  | 制定2023“文化遗产日”活动初步方案，组织讲故事比赛1场。 |  | 组织完成“浙有好故事”非遗少年故事沙龙活动。 | 5月: 修改完善方案，组织开展非遗演出、非遗集市、非遗展览等主题活动。; 7月: 总结活动成效，整理档案资料。; 9月: / |  | 文化馆 |  | 2023-06-01
18 | 全年开展“国学讲堂”、“爱宝贝·爱阅读亲子活动”等各类阅读推广活动（线上线下）400场以上。 | 开展“爱宝贝·爱阅读”活动1场，开展各类阅读推广活动60场左右。 |  | 开展各类阅读推广活动累计120场左右。 |  | 已累计开展各类阅读推广活动108场。 | 开展各类阅读推广活动累计180场左右。 |  | 举行“国学讲堂”活动，开展各类阅读推广互动累计300场左右。 |  | 开展各类阅读推广互动累计380场左右。 |  | 开展各类阅读推广互动累计400场以上。 | / |  | 图书馆 | 宋星亮 | 2023-11-01
19 | 建设“天香书吧”5个，实现“15分钟阅读圈”全覆盖。 | 建设“天香书吧”1个 |  | 建设“天香书吧”1个 |  | 已建成财政局、文旅局、茶文化研究会等3个“天香书吧”。 | 建设“天香书吧”1个 |  | 建设“天香书吧”1个 |  | 建设“天香书吧”1个 |  | 累计5个以上。 | / |  | 图书馆 |  | 2023-11-01
20 | 送书下乡50000册。通过菜单式服务，送展览、送活动下乡60场以上，丰富基层群众阅读文化生活。 | 完成送书下乡2千册，送活动下乡8次。 |  | 完成送书下乡1万册，送活动下乡20次。 |  | 完成送书下乡5000册，送活动下乡18场。 | 完成送书下乡2万册，送活动下乡30次。 |  | 完成送书下乡3万册，送活动下乡40次。 |  | 完成送书下乡4万册，送活动下乡50次。 |  | 完成送书5万册以上，送活动60场任务。 | / |  | 图书馆 |  | 2023-11-01
21 | 结合4.23世界读书日，举办“悦读·悦青春”2023年上虞区全民阅读大会（图书馆之夜）。 | 制订初步计划 | 完善计划方案 | 落实第三方，并做好协调，基本完成准备。 | 4.23左右举行阅读大会 | 已落实第三方，并进一步完善方案。 | [9 empty] | 图书馆 |  | 2023-04-01 | bar: 5月
22 | 完善数字资源库建设，继续开展古籍数字化工程，建设馆藏家谱资源馆和馆藏古籍数字图书馆，并向公众提供免费在线阅读服务。 | 制定年度古籍数字化目标 | 制定馆藏数字家谱馆及古籍馆上线方案。 | 制订古籍数字化招标方案 | 完成古籍数字化招投标 | 已拟定古籍数字化招标方案。 | 开始古籍数字化工作 | 完成古籍数字化工作 | 整理3年古籍数字化资料。 | 馆藏数字家谱馆及古籍馆上线试运行 | 馆藏数字家谱馆及古籍馆上线正式运行 | / |  |  |  | 图书馆 |  | 2023-09-01
23 | 高规格举办首届“上虞窑”开窑节。 | 进一步深化开窑节活动方案。 |  | 上虞青现代国际陶艺中心制定龙窑烧制计划，准备烧制作品，采购木材等原材料。 |  | 已初步拟定开窑节活动方案。 | 5月: 向区内各越窑青瓷非遗传承人征集搭烧作品。; 7月: 拟与瓷源文化小镇开园仪式结合举办，根据上级指示，择时开展。; 9月: 拟与瓷源文化小镇开园仪式结合举办，根据上级指示，择时开展。; 11月: / | 郑杰峰 | 越窑青瓷研究所 | 刘 吉 | 2023-10-01
24 | 与中科院上海硅酸盐研究所建立战略合作关系，在凤凰山考古遗址公园设立科研基地，发布科研与学术成果。 | 与中科院上海硅酸盐研究所取得联系，沟通合作事宜。 |  | 邀请中科院上海硅酸盐研究所相关领导来虞实地考察，举行座谈会。 |  | 已与中科院上海硅酸盐研究所开展座谈会，并初步明确了合作具体内容，对今年合作费用进行初步测算。 | 5月: 拟定学术课题，合作开展学术研究，重点对早期越窑青瓷标本进行数据收集。; 7月: 根据科研数据，获得有力佐证，得出结论，择机举办主题学术研讨会。; 9月: 无; 11月: / |  | 越窑青瓷研究所 |  | 2023-10-01
25 | 争创浙江省、绍兴市安全播出行政管理部门荣誉。 | 1.认真组织学习全国、全省广电工作会议精神。2.签订各级广电责任书，全面落实安全播出主体责任。 |  | 1.参加全市广电工作会议；2.制订年度广电争先创优工作目标；3.做好全国两会重保期安全播出工作；4.制订年度非法卫星整治工作方案。5.上虞区应急广播全域覆盖（升级扩容）项目申请立项。 |  | 截至3月底，参加全市广电工作会议，制订我区年度安全播出保障工作方案和非法卫星整治工作方案，圆满完成两会重保期安全播出工作。区应急广播全域覆盖（升级扩容）项目已经制订建设方案和可行性研究报告，目前正在申请对接资金保障。 | 5月: 1.联合大队开展非法地卫整治专项行动；2.做好上半年各重要节点、假日期间安全播出工作。3.联合辖区广电单位开展业务培训和应急演练。4.完成区应急广播全域覆盖（升级扩容）项目招标工作，并做好建设准备。; 7月: 1.开展半年度广电安全播出工作考核，做好查漏补缺。2.发动辖区广电单位积极参加优秀节目评审。3.组织参加各类广电技能比武，力争获得好成绩。4.进一步加强网络视听企业管理工作。; 9月: 1.做好亚运会、国庆等重要节点安全播出工作。2.基本完成区应急广播全域覆盖（升级扩容）项目。3.联合大队开展下半年度非法地卫整治专项行动。; 11月: 1.组织区应急广播全域覆盖（升级扩容）项目终审验收，力争在全省率先实现全覆盖目标。2.开展年度广电安全播出、非法地卫整治、有线电视运营等工作考核，争先评优，争取荣誉。 | 阮秀华 | 行业管理科 | 陈 剑 | 2023-12-02
26 | 创建省级乡村博物馆4家。 | 经绍兴市文物局考评，推荐4家乡村博物馆参评浙江省乡村博物馆。 |  | 制定一馆一策帮扶方案，对照验收标准指导各馆提升改造。 |  | 已确定浙东新四军后勤基地等4家乡村博物馆参评浙江省乡村博物馆。现4家场馆对照验收标准查漏补缺，准备申报资料。 | 5月: 各馆提升改造，准备资料。; 7月: 各馆完成资料准备，上报验收资料。; 9月: 配合省文物局验收; 11月: 落实整改，通过验收，完成创建工作。 |  | 文博事业科 | 吴春云 | 2023-12-01
27 | 打响“博物馆奇妙夜”品牌活动，争取获评浙江省博物馆十大陈列展览精品奖。 | 策划并举办博物馆奇妙夜的启动仪式。 |  | 策划全年博物馆奇妙夜活动主题，策划、举办好清明节孝文化博物馆之夜的活动。准备浙江省博物馆十大陈列展览精品奖的相关申请材料。 |  | 完成“虞”见奇妙夜系列活动之清明节孝德主题游园活动方案策划。准备浙江省博物馆十大陈列展览精品奖的相关申请材料。（困难问题：博物馆奇妙夜资金尚未落实） | 5月: 举办“博物馆、可持续性与美好生活”主题博物馆奇妙夜活动。上报浙江省博物馆十大陈列展览精品奖的相关申请材料。; 7月: 无; 9月: 制定国庆期间博物馆奇妙夜活动初步方案,举办“我与祖国共奋进”主题博物馆奇妙夜活动。; 11月: 制定元旦博物馆奇妙夜活动初步方案,举办“万象更新”主题博物馆奇妙夜活动。 |  | 博物馆 | 徐国联 | 2023-11-01
28 | 力争在省文博讲解比赛获大奖。 | 讲解员对照去年讲解比赛经验，取长补短，提升自身实力。 |  | 做好讲解接待任务，提升自身演讲水平。 |  | 做好团队讲解接待工作，扩充专业知识，提升自身讲解水平。 | 做好讲解接待任务，提升自身演讲水平。 |  | 做好讲解接待任务，提升自身演讲水平。 |  | 做好讲解接待任务，提升自身演讲水平。 |  | 根据上级相关文件要求，参加讲解比赛。 | / |  | 博物馆 |  | 2023-11-02
29 | 争创浙江省社会科学普及示范基地。 | 对照省级社科基地创建要求，举办各类社科活动（博物馆奇妙夜、博物馆春节不打烊系列活动、虞博大讲堂等），完善硬件条件。 |  | 前期准备：接待实验中学、上浦中学、道墟中学，上虞中学来我馆研学游。 |  | 完成“虞”见奇妙夜系列活动之清明节孝德主题游园活动方案策划。 | 前期准备：组织举办5·18国际博物馆日社科活动。 |  | 前期准备：组织举办小小主持人培训班等社科类活动。 |  | 前期准备：组织举办青瓷主题研学游等社科活动。 |  | 根据文件要求，上报相关申请资料。 | / |  | 博物馆 |  | 2023-11-03
30 | 上虞博物馆争创3A级旅游景区。 | 启动3A景区创建工作 |  | 向绍兴博物馆学习创建经验 |  | 向绍兴博物馆学习创建经验，取得相关申报材料。 | 对比《旅游景区质量等级评定报告书》评定细则要求，细化工作任务，明确责任。6月底准备好3A景区创建验收各类资料，完成上虞博物馆景观质量自评，并准备好汇报材料。 |  | 1.向所在地主管部门提交申请报告。做好迎接专家小组初评验收各项工作（汇报＋现场察看），力争通过3A级景区资源评估初评、推荐。2.做好迎接专家小组初评验收各项工作（汇报＋现场察看），力争通过3A级景区资源评估初评、推荐。 |  | 根据专家评审意见，查漏补缺。 |  | 申请实地验收，力争通过3A级景区评定。 | / |  | 博物馆 |  | 2023-11-03
31 | 上虞博物馆设立旅游服务专区。 | 博物馆设立咨询服务台、母婴室、无障碍卫生间、第三卫生间、青少年活动室、文创区、咖啡吧等公共区域 |  |  |  | 根据相关标准改装旅游服务专区（无障碍电梯改造）。 | 对照旅游服务专区标准，完善相关设备设施。 |  | 对照旅游服务专区标准，完善相关设备设施。 |  | 对照旅游服务专区标准，完善相关设备设施。 |  | 对照旅游服务专区标准，完善相关设备设施。 | / | 阮秀华 | 博物馆 | 徐国联 | 2023-11-03
32 | “文物+城建”文物纳入省文物局“揭榜挂帅”赛道，高质量完成建设并上线应用。 | 招标公示，完成编制科研。 |  | 完成科研评审，完成招标。 |  | 与区保密办、大数据局对接科研、方案审批事宜。（困难问题：保密办、大数据局审批流程尚未明确） | 开工建设：软件开发，平台搭建、与141平打通，与省文物综合平台大数据协同等。 |  | 平台试运行：审批文件流转、与省文物综合平台贯通、实时上传数据等实现可操作性。 |  | 平台试运行：在试运行期间发现不合理的问题立即进行优化。 |  | 完成竣工验收 | / |  | 文物管理服务中心 | 王坚梁 | 2023-11-04
33 | 完成四十里河等省保以上“两划”调整。 | 完成编制，完成省局审批。 | / | / | / | 完成编制，完成省局审批。 | [9 empty] | 文物管理服务中心 |  | 2023-01-01 | bar: 5月 to 12月
34 | 推进2个重大革命文物保护利用项目建设。 | 完成工程量的55%(永和何云故居保项目：完成主体建筑维护、地面铺设；下管徐懋庸故居保护项目：完成又新堂修缮，启动老街修缮) |  | 完成工程量的75%(永和何云故居保项目：完成场外配套设施施工的60%，包括绿化、地铺设、新建围廊等；下管徐懋庸故居保护项目：完成老街地面铺设、石屋修缮60%内容包括墙体、屋面等修缮) |  | 完成工程量的70%(永和何云故居保项目：完成场外配套设施施工的55%，包括绿化、地铺设、新建围廊等；下管徐懋庸故居保护项目：完成老街地面铺设、石屋修缮50%内容包括墙体、屋面等修缮) | 5月: 工程基本完工(永和何云故居保项目：完成场外配套设施施工的100%，包括绿化、地铺设、新建围廊等；下管徐懋庸故居保护项目：完成老街地面铺设、石屋修缮100%，内容包括墙体、屋面等修缮); 7月: 2个工程项目按设计方案要求进行工程验收; 9月: 无; 11月: 无 |  | 文物管理服务中心 |  | 2023-12-04
35 | 启动第四次全国文物普查。 | 待省局发文，做好人员、车辆等配备，立即启动四普各项工作。 |  | 待省局发文，做好人员、车辆等配备，立即启动四普各项工作。 |  | 尚未接到省局文件。 | 5月: 待省局发文，做好人员、车辆等配备，立即启动四普各项工作。; 7月: 待省局发文，做好人员、车辆等配备，立即启动四普各项工作。; 9月: 按相关要求，完成普查各项工作。; 11月: 无 |  | 文物管理服务中心 |  | 2023-12-04
36 | 做好全年旅游数据统计、报送工作。力争2023年全区接待游客总人次、旅游总收入增长8%。 | 做好春节小长假期间及常规性旅游数据统计、报送工作。 |  | 做好清明假日期间及常规性旅游数据统计、报送工作，做好一季度旅游数据统计对接。 |  | 有序推进一季度旅游统计工作，完成一季度旅游经济运行形势分析。 | 5月: 做好五一假期间及常规性旅游数据统计、报送工作。; 7月: 抓好日常旅游统计工作统计、报送，紧盯三季度旅游数据进度，做好半年度旅游数据统计对接。; 9月: 做好国庆小假期间及常规性旅游数据统计、报送工作。; 11月: 抓好日常旅游统计工作统计、报送，确保全年完成任务目标。 | 李 芳 | 风景旅游管理服务中心 | 石蕾蕾 | 2023-12-02
37 | 持续推进孝德文化小镇、瓷源文化小镇、浙东唐诗之路东山区域开发、曹娥庙历史文化街区、名人故居修缮保护等系列文旅投资项目，力争完成年度文旅投资25亿元。 | 开展23年度文旅投资项目前期摸排工作。 |  | 梳理现有文旅项目，在保持原有在建项目基础上将合适项目放入前期项目库。 |  | 持续推进全省“双百”项目、市重点文旅项目建设，截至目前，全区已入库文旅项目14个，总投资4.4亿元，年度计划投资22.71亿元，2月项目完成率19.41%。 | 5月: 进行文旅项目统计、月报上报工作，将前期项目转入在建项目。投资完成率达到50%以上。; 7月: 进行文旅项目统计、月报上报工作，投资完成率达到65%以上。; 9月: 进行文旅项目统计、月报上报工作，投资完成率达到80%以上。; 11月: 本年度投资项目进入收尾阶段，投资完成率达到100%以上。开始24年度文旅投资项目前期摸排准备。 |  | 风景旅游管理服务中心 |  | 2023-12-02
38 | 推进全区旅游业“微改造、精提升”项目，打造省市“微改造、精提升”示范点20个。 | 对各乡镇今年微改造项目进行初期摸排，并实地踏勘，掌握年度创建情况。 |  | 指导乡镇做好微改造系统月度工作填报及微改造示范点打造。 |  | 指导各单位完成微改造系统一季度填报，截至目前已入库“微改造”系统新项目40个，计划总投资1.18亿元，已完成投资0.54亿元，完成率45.8%。 | 5月: 持续推进微改造系统填报，做好指导及微改造宣传报道，半年度填报进度达到60%。; 7月: 持续推进微改造系统填报，做好各乡镇示范点创建指导及微改造宣传报道。; 9月: 持续推进微改造系统填报，填报进度达到90%。; 11月: 本年度微改造项目进入收尾阶段，填报进度达到100%。完成示范点位选取、上报工作。开始新年度微改造前期摸排准备。 |  | 风景旅游管理服务中心 |  | 2023-12-02
39 | 聚焦“百县千碗、百县千宿、百县千礼、百县千艺、百县千集”全产业链，举办“虞”食俱进、“虞”宿俱享、“虞”礼俱赞、“虞”艺俱精、“虞”集俱旺专场活动，争创省市“百县千碗”体验店5家，培育“百县千宿”7家等，以产业融合赋能文旅消费能级提升。 | 进行前期摸排工作，梳理今年创建单位，进行前期实地踏勘及初期指导工作。 |  | 根据年初创建计划，做好相关单位创建指导，推进专场活动策划方案。 |  | 整合梳理“百县千碗”相关资料，完成宣传册制作，初步完成“百县千碗”宣传片拍摄。开展“百县千碗”进上海、进越城等促消费活动。 | 5月: 开展“五百五千”专场活动；持续美食体验店和酒店创建。; 7月: 实地查看美食体验店和酒店创建成果，指导创建。; 9月: 持续推进美食体验店和酒店创建，继续指导创建，准备省市实地验收工作。; 11月: 指导创建单位准备省市实地验收工作，打响品牌创建，完成年度培育目标。 | 李 芳 | 风景旅游管理服务中心 | 石蕾蕾 | 2023-12-02
40 | 开展“上虞·上海周”等系列文旅推介活动。 | 开展“上虞·上海周”前期准备工作，研讨工作方案、宣传资料、嘉宾邀请、会务安排等各类工作。 |  | 办好“上虞·上海周”推介活动，做好宣传造势、嘉宾接待、会务布置、现场安排等各类事宜，制定全年“诗画曹娥江”·长三角（上虞）户外休闲旅游节、第四届“诗画曹娥江”文化旅游节系列活动。 |  | 成功开展2023“上海·上虞周”文旅专场推介活动，发布2023年长三角（上虞）户外休闲旅游节十大活动，启动长三角（上虞）户外休闲旅游节·樱花谷嘉年华开幕式活动。 | 5月: 持续开展全年“诗画曹娥江”·长三角（上虞）户外休闲旅游节、第四届“诗画曹娥江”文化旅游节系列活动，继续举办各类文旅推介活动。; 7月: 联动省市区三级，做好暑期假日市场文旅推介活动，扩大上虞品牌旅游知名度，继续推进区级旅游活动。; 9月: 紧抓国庆假期，继续推进四季仙果、疗休养精品游等旅游产品宣传推介，继续联动省市区三级做好旅游推介活动。; 11月: 继续联动省市区三级做好旅游推介活动，同步做好年度休闲文化旅游节活动收尾，规划新年度推介活动。 |  | 风景旅游管理服务中心 |  | 2023-12-02
41 | 创建浙江省首批“品字标”饭店企业1家。 | 摸排现有饭店企业，根据“品字标”饭店创建标准，确认创建名单，准备创建计划及方案。 |  | 对标创建标准，开展实地创建指导，逐条对饭店企业进行优化提升。 |  | 拟定上虞宾馆作为今年创建单位，开展实地创建指导工作，做好饭店服务品质等提升。 | 5月: 根据前期创建情况，对标其他优秀区县优秀创建成果，及时做好提升，重点问题重点突破。; 7月: 针对问题查漏补缺，持续推进创建指导，加强与市场监督局沟通对接，做好验收准备工作。; 9月: 持续推进创建指导。根据验收安排，做好省级验收准备工作。; 11月: 做好持续创建推进，完成年度创建目标，根据年度创建情况，规划新年度创建任务。 |  | 风景旅游管理服务中心 |  | 2023-12-02
42 | 培育省文化和旅游企业梯度培育领军企业、骨干企业、新锐企业共3家。 | 做好谋划 |  | 有方向性做好摸排工作 |  | 对照去年文件要求，正在努力摸排符合条件的相关文旅企业。 | 5月: 实地查看，持续推进摸排创建指导。; 7月: 根据摸排，指导相关企业做好申报准备工作。; 9月: 根据上级文件，积极向市局推荐申报符合条件的相关文旅企业名单。; 11月: 对接上级主管部门，等待文件公示名单。 |  | 产业发展科 | 戚媛玥 | 2023-12-02
43 | 获评省级首批“浙派好礼”文创产品1项。 | 摸排相关文旅企业 |  | 摸排筛选，拟向上申报15件文创产品。 |  | 已组织未蓝文化、运发等区内相关文创企业积极申报。截至目前，已向市局择优选送15件文创产品，同步已完成网上申报程序及实物寄送工作。 | 5月: 积极对接上级主管部门; 7月: 积极对接上级主管部门; 9月: 积极对接上级主管部门; 11月: 积极对接上级主管部门，等待上级审批公示。 |  | 产业发展科 |  | 2023-12-02
44 | 抓好A级景区、旅游饭店、品质旅行社、等级民宿、“文旅+”基地等省市旅游资源品牌创建，创建省级4A景区城，争创3A旅游景区1家、省级示范景区镇1个、全国乡村旅游重点村1个、省等级民宿1家、绿色饭店（品质饭店、文化主题酒店）1家、市红色旅游基地1家、省研学基地1家、市研学基地2家。 | 开展全区旅游项目创建摸排，做好创建意向统计。 |  | 实地查看，指导项目主体做好创建工作。 |  | 1.截至目前，瓷源文化小镇已成功评选省级研学基地。市级研学基地正在积极摸排中；2.完成全区各乡镇街道23年旅游项目创建摸排工作；3.开展部分创建单位实地踏勘指导工作。 | 5月: 对照创建标准，持续推进创建工作。; 7月: 开展实地指导，针对重点问题重点突破，做好验收准备指导工作。; 9月: 针对前期创建问题，做好查漏补缺，迎接省、市验收。; 11月: 创建工作收尾，接受省市验收，完成年度创建任务，规划新年度创建目标。 |  | 风景旅游管理服务中心 产业发展科 | 石蕾蕾 戚媛玥 | 2023-12-02
45 | 对标对表《浙江省“文化市场行政执法指数”评价办法》，开展各项行政执法工作，争创全市领先，全省一流的执法队伍。 | 1.日常巡查：每周出动检查8组次；2.规定检查达标；3.双随机达标；4.办结案件2个；5.专项行动2次；6.普法宣传1次。 |  | 1.日常巡查每周出动8组次；2.规定检查达标；3.双随机达标；4.专项行动：线性文保单位及两会安全等专项检查4次；5.办结案件2个；6.3.18及4.26普法宣传。 |  | 1.日常检查数量达标；2.双随机达标；3.专项行动2次；4.办结案件2个；4.3.18普法宣传完成。 | 5月: 1.日常巡查每周出动8组次；2.规定检查达标；3.双随机达标；4.专项行动：旅行社专项检查，五一前娱乐场所消防安全专项检查；5.办结案件2个及以上；6.落实五一期间市场巡查值班。; 7月: 1.日常巡查每周出动8组次；2.规定检查达标；3.双随机达标；4.专项行动：暑期网吧、娱乐场所专项整治；5.办结案件2个及以上；6.开展半年度案卷评析会。; 9月: 1.日常巡查每周出动8组次；2.规定检查达标；3.双随机达标；4.专项行动：开学季校园周边、国庆前文化市场安全、亚运会安保等专项检查；5.国庆期间市场巡查值班；6.办结案件2个及以上。; 11月: 1.日常巡查每周出动8组次；2.规定检查达标；3.双随机达标；4.专项行动：冬季及元旦前消防安全检查；5.办结案件2个及以上；6.年终执法业务会；7.总结工作、出台思路。 | 徐建龙 | 文化市场行政执法队 | 唐巧娟 | 2023-12-01